## Planilha1
Data de início | 2021-08-23 |  |  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Data de término | 2021-11-01 |  |  | Mês | 1: Agosto; 2: Setembro; 7: Outubro; 11: Novembro
|  |  |  | Dia | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01
[5 empty] | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 2021-11-02
[5 empty] | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | 2021-11-03
[5 empty] | 2021-08-26 | 2021-09-02 | 2021-09-09 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2021-10-14 | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 2021-11-04
[5 empty] | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-11-05
[5 empty] | 2021-08-28 | 2021-09-04 | 2021-09-11 | 2021-09-18 | 2021-09-25 | 2021-10-02 | 2021-10-09 | 2021-10-16 | 2021-10-23 | 2021-10-30 | 2021-11-06
[5 empty] | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 2021-09-12 | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07
|  | Atividades | Pesquisa | bar: 2021-08-29 to 2021-09-19
Levantamento de dados | bar: 2021-08-29 to 2021-09-19
Cálculos/ Desenvolvimento PID Ideal | bar: 2021-09-05 to 2021-09-19
Cálculos do PID analógico | bar: 2021-09-05 to 2021-09-19
Cálculos do PID digital | bar: 2021-09-05 to 2021-09-19
Circuito do PID digital | bar: 2021-09-19
Programação do PID digital | bar: 2021-09-19 to 2021-10-03
Circuito do PID analógico | bar: 2021-09-26
Cálculo Implementação prática | bar: 2021-10-10 to 2021-10-17
Programação Implementação prática | bar: 2021-10-10 to 2021-10-24
Circuito Implementação prática | bar: 2021-10-17 to 2021-10-24
Documentação | bar: 2021-08-29 to 2021-11-07
Preparar Apresentação (slides, ...) | bar: 2021-10-24 to 2021-11-07
Apresentação | bar: 2021-11-07